**2021魁北克地区华人移民口述历史访谈计划**

1. 时间：2021年11-2022年1月，请地区主要召集人与受访者确定在此期间内的任何15-20天为访谈周期。原则就是大多数受访者和组织者方便的时候，比如：预计2021年11月10-30日期间，如遇变故，可提前十天我们再最后确认。
2. 确定地区主要召集人1-2名，主要负责人可召集相应志愿者加入。
3. 场地：请主要召集人联络访谈使用的录制场地，要求安静、有电源、离团队住宿点便利，二十平方左右，无特殊灯光及背景要求。
4. 协助联络中国使领馆相关人员、当地华人媒体、组织、协会、企业等寻求进一步的沟通、支持、宣传与合作。也愿意与加拿大当地媒体及机构做有关华人移民口述历史相关内容和项目进展的交流与沟通。
5. 受访人员的推荐、访谈方向建议、与受访者的受访意愿和时间安排。受访人员总数：30-40人。
6. 受访人要求：
7. 优选有故事的老华人移民或有影响力的受访者（包括政治、经济、社会、行业、社团、活动等各个方面的影响力，如议员、社会活动家、国内的各界知名人物、新媒体人、体育人士、宗教人士、某一历史事件的经历者、创业者等等不限行业范围）
8. 不同的年龄段，有跨度的移民时间，受访者我们可有意选择从最早的华人移民到新投资移民留学生移民，尽量拉大时间跨度。
9. 不同的移民原因和不同的移民经历。
10. 是否可以找到一两个只说法语的华人做访谈，但同时需要会将法语的访谈人和之后将访谈整理翻译的志愿者。
11. 兼顾来自台湾、香港和其他地区华人的受访者。
12. 最普通的移民代表性人物，如难民、多国流动最终移民到当地居住的人。
13. 不同领域、学历、经历、不同行业的人
14. 兼顾蒙特利尔之外的华人移民，比如居住在魁北克或者其他周边中小城市的华人，如果能够安排一个行程采访3个人左右也可以。
15. 受访人需要与口述历史中心签订受访同意书，同意在受访人认可的前提下中心可以使用受访资料。受访人协议另附。